## Sheet1
구분 | 작업(산출물) | 시작일 | 종료일 | 기간(일)
기획 | 아이디어 구상 | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 1
| 와이어 프레임 | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 1
| 요구사항 명세서 | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 1
Architecture | UML 설계 | 2024-06-25 | 2024-06-27 | 3
| ERD 설계 | 2024-06-27 | 2024-06-27 | 1
UI | 메인 페이지 | 2024-06-28 | 2024-06-28 | 1
| 채팅 대기방 페이지 | 2024-06-28 | 2024-06-28 | 1
| 실시간 채팅 페이지 | 2024-06-29 | 2024-06-29 | 1
DATABASE | Oracle 데이터베이스 테이블 아키텍처 구현 | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 1
SPRING | 프로젝트 패키지 구성 | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 1
| Bean 설정, DI 설정 | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 1
| JDBC 연결 | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 1
| 메인 서비스 Spring Framework 개발 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 1
| 채팅 대기방 서비스 Spring Framework 개발 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 1
| 실시간 채팅 서비스 Framework 개발 | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 1
| 테스트 수행 | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 1
| 버그 수정 | 2024-07-04 | 2024-07-06 | 3